00:00:05 Pascal
Bonjour, je suis Pascal Corbel, je suis professeur de management à l'université Paris-Saclay.

00:00:10 Pascal
Innover, c'est s'aventurer dans l'inconnu.

00:00:13 Pascal
Mais cela ne veut évidemment pas dire que l'on a l'âme d'une aventurière ou d'un aventurier permanent.

00:00:20 Pascal
De même, tous les partenaires d'un projet innovant acceptent une certaine dose de risque.

00:00:25 Pascal
Mais cela ne signifie pas qu'ils sont accros au risque maximal.

00:00:30 Pascal
En réalité, conduire un projet innovant, c'est piloter un processus d'apprentissage qui va peu à peu réduire les zones d'incertitude, et si le projet est effectivement viable, en réduire les risques à chaque étape.

00:00:45 Pascal
Muriel ouvre d'ailleurs la vidéo que vous venez de voir sur une phrase très simple.

00:00:50 Pascal
Il ne faut pas hésiter à y aller.

00:00:53 Pascal
Ce n'est pas le goût du risque qui parle ici, c'est l'expérience d'un projet mené jusqu'au bout.

00:00:58 Pascal
Tout ceci est vrai au niveau technologique.

00:01:00 Pascal
L'échelle bien connue des TRL, pour Technology Readiness Level, reflète d'une manière certes un peu trop linéaire par rapport à la réalité, cette avancée progressive d'un simple concept à un système complet commercialisé.

00:01:13 Pascal
Mais c'est vrai aussi des autres dimensions du projet.

00:01:16 Pascal
Quelles applications prioritaires?

00:01:18 Pascal
Quels clients visés?

00:01:19 Pascal
De quelles compétences aura-t-on besoin?

00:01:22 Pascal
Quels sont les fournisseurs et partenaires potentiels?

00:01:25 Pascal
Comment je transforme mon offre en revenu?

00:01:28 Pascal
Par la vente, la location, l'abonnement, la valorisation de la technologie sous forme de royalties?

00:01:34 Pascal
Les questions sont multiples et interdépendantes.

00:01:37 Pascal
Au départ, on est donc en face d'une multitude de chemins possibles.

00:01:42 Pascal
Les décisions prises ouvrent de nouvelles questions, mais ferment certains des chemins, sauf retour en arrière.

00:01:48 Pascal
Parfois, on se heurte à une impasse et il faut revoir en profondeur le projet.

00:01:54 Pascal
C'est ce que, dans le monde des start-up, on appelle des pivots.

00:01:57 Pascal
La notion vous a d'ailleurs déjà été présentée, et par un physicien, plutôt que quelqu'un du monde des start-ups.

00:02:05 Pascal
Dans la vidéo consacrée à l'équipe, Jean-Jacques rappelle que la grande majorité des projets pivotent et qu'en conséquence, l'évaluation technique initiale d'un projet n'a presque aucune valeur.

00:02:17 Pascal
Ce qui compte, c'est la capacité à prendre un virage.

00:02:21 Pascal
Cette approche du projet signifie que l'on va tenter le plus possible de concevoir et d'interpréter les différentes activités liées au projet comme des expérimentations.

00:02:31 Pascal
Il ne s'agit pas seulement ici des essais de prototypes, même s'ils en font partie.

00:02:36 Pascal
C'est aussi tester un concept lors d'une rencontre avec un client potentiel.

00:02:41 Pascal
C'est aussi essayer de trouver un client pilote qui accepte de tester votre offre en conditions réelles.

00:02:47 Pascal
C'est aussi quand c'est possible commercialiser une première version un peu frustre du produit.

00:02:52 Pascal
Les start-uppers parlent de MVP pour Minimum Viable Product, et ce pour glaner des retours clients, des données d'utilisation et parfois de vente si cette V0 n'est pas gratuite.

00:03:04 Pascal
Évidemment, cette dernière forme se transpose plus ou moins facilement d'un secteur à l'autre.

00:03:10 Pascal
En particulier, évidemment, dans le domaine de la santé, Les expérimentations prendront d'autres formes qu'un MVP.

00:03:18 Pascal
Mais la logique d'apprentissage, elle, ne change pas.

00:03:23 Pascal
Les données ainsi recueillies et analysées serviront pour alimenter les décisions ultérieures, mais constituent aussi la base de l'argumentation pour convaincre les partenaires, notamment financiers.

00:03:35 Pascal
Il y a donc un lien direct entre ce processus d'apprentissage et les leviers disponibles pour lever les freins à un projet.

00:03:44 Pascal
En misant rarement 15 millions d'euros sur la base d'un simple prototype de laboratoire.

00:03:49 Pascal
Par contre, on peut investir 100 000 euros pour voir, puis 1,5 million pour l'industrialisation et la commercialisation à petite échelle.

00:03:59 Pascal
Une fois la preuve qu'il y a une réponse du marché, il sera beaucoup moins difficile de lever 15 millions pour accélérer sa croissance.

00:04:08 Pascal
Évidemment, ces ordres de grandeur varient d'un secteur à l'autre.

00:04:11 Pascal
S'il y a une posture de l'innovateur, ce n'est pas celle d'un casse-coups prêt à tout risquer sur un coup de poker.

00:04:17 Pascal
C'est plutôt celle d'un humain cherchant peu à peu à mieux comprendre les différentes dimensions de son projet.

00:04:24 Pascal
C'est loin d'être antinomique de celle d'une chercheuse ou d'un chercheur, non?